## Plan1
LEVANTAMENTO DE ESFORÇO PROJETO: Fábrida de prêmios - Nova base de dados
ID | Atividades | Horas
1 | Análise aprofundada do sistema, do negócio e do modelo de dados atual | 8
2 | Novo MER - principais partes do sistema (acesso, cadastro, empresas, vendedores, resgate, prêmios, metas) | 32
3 | Alinhamento e passagem de conhecimento com a equipe de desenvolvimento da aplicação | 8
4 | Desenvolvimento da base de dados (tabelas, procedures, ETLs. Jobs, etc...) | 40
5 | Planejamento e desenvolvimento de migração e Rollout da base atual para a nova base | 40
6 | Testes
7 | Documentação | 16
8 | Planejamento do Background / rotinas - adm, manutenção, monitoramento, performance, versionamento
| Total: | 144